## Sheet1
billion pixel project WBS
最終更新日： | 2021-08-26
| task | sub task | start date | finish date | status | lisk
| データ分析 | SfM結果を見て，何ができていて何ができなかったかを分析する① | 2021-08-23 | 2021-08-24 | Done | 分析内容：点群生成，位置姿勢，オーバーラップ，撮影角度
|  | SfM結果を見て，何ができていて何ができなかったかを分析する② | 2021-08-23 | 2021-08-24 | Done
|  | SfM結果を見て，何ができていて何ができなかったかを分析する③ | 2021-08-23 | 2021-08-24 | Done
| エピポーラで分析 | エピポーラ拘束をかけてみて，正常にエピ線が引かれるかどうか① | 2021-08-24 | 2021-08-25 | Done
|  | エピポーラ拘束をかけてみて，正常にエピ線が引かれるかどうか② | 2021-08-24 | 2021-08-25 | Done
|  | エピポーラ拘束をかけてみて，正常にエピ線が引かれるかどうか③ | 2021-08-24 | 2021-08-25 | Done
| データ整理 | 分析結果から何が言えるか，なんの分析が足りないかを整理① | 2021-08-25 | 2021-08-26 | Done | データ整理をした結果，これから何をするかをまた決める
|  | 分析結果から何が言えるか，なんの分析が足りないかを整理② | 2021-08-25 | 2021-08-26 | Done
|  | 分析結果から何が言えるか，なんの分析が足りないかを整理③ | 2021-08-25 | 2021-08-26 | Done
| 再SfM | 画像の解像度を落として保存する処理の開発 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | Done
|  | 解像度を落とした画像によるSfM1 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | Done
|  | 解像度を落とした画像によるSfM2 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | Done
|  | 解像度を落とした画像によるSfM3 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | Done
|  | 解像度を落としたmannen1とmannen2を合わせたSfM | 2021-08-26 | 2021-08-26 | Done
|  | オリジナルのmannen1とmannen2を合わせたSfM | 2021-08-26 | 2021-08-26 | Done
|  | 解像度を落としたSfM結果をまとめて，分析 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | Done
| 一端の結論 | 全データをまとめて，何ができて何ができなかったかを再分析 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | Done | 点群ができたのに位置姿勢推定がうまくいかないのは樽型歪み？
できなかったことの理由を解析
ひとまずの結論をエクセルにまとめて終了
| 再々SfM | さらに解像度を落とした画像を用いたSfM1
さらに解像度を落とした画像を用いたSfM2
さらに解像度を落とした画像を用いたSfM3
さらに解像度を落とした画像を用いたSfM4
Formulas:
finish date = [start date]+1