## Sheet1
billion pixel project WBS
最終更新日： | 20210823
| task | sub task | start date | finish date | status | lisk
| データ分析 | SfM結果を見て，何ができていて何ができなかったかを分析する① | 2021-08-23 | 2021-08-24 | Done | 分析内容：点群生成，位置姿勢，オーバーラップ，撮影角度
|  | SfM結果を見て，何ができていて何ができなかったかを分析する② | 2021-08-23 | 2021-08-24
|  | SfM結果を見て，何ができていて何ができなかったかを分析する③ | 2021-08-23 | 2021-08-24
| エピポーラで分析 | エピポーラ拘束をかけてみて，正常にエピ線が引かれるかどうか① | 2021-08-24 | 2021-08-25
|  | エピポーラ拘束をかけてみて，正常にエピ線が引かれるかどうか② | 2021-08-24 | 2021-08-25
|  | エピポーラ拘束をかけてみて，正常にエピ線が引かれるかどうか③ | 2021-08-24 | 2021-08-25
| データ整理 | 分析結果から何が言えるか，なんの分析が足りないかを整理① | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  | データ整理をした結果，これから何をするかをまた決める
|  | 分析結果から何が言えるか，なんの分析が足りないかを整理② | 2021-08-25 | 2021-08-26
|  | 分析結果から何が言えるか，なんの分析が足りないかを整理③ | 2021-08-25 | 2021-08-26
Formulas:
finish date = [start date]+1